## 總表
工程進度表
|  | 專案名稱: | 淘宝eshop
|  | 開始時間: | 2019-01-07
|  | 結束日期: | 2019-02-28
具體任務安排如下:
員工姓名 | 任務名稱 | 開始時間 | 結束時間 | 已完成(%) | 所需總天數 | 還需工作日(天)
杨思臻 | 项目配置和基础学习 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 100% | 3 | 0
邓世杰 | 配置数据库及其他模板页面 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 100% | 5 | 0
杨思臻 | 登陆注册/基础部分 | 2019-01-10 | 2019-01-13 | 0% | 0 | 4
邓世杰 | 商品搜索商品信息/基础部分 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0% | 0 | 2
杨思臻 | 用户信息/基础部分 | 2019-01-14 | 2019-01-20 | 0% | 0 | 7
邓世杰 | 收藏夹/基础部分 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | 0% | 0 | 4
邓世杰 | 历史纪录/基础部分 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0% | 0 | 1
邓世杰 | 付款和购物车/基础部分 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 0% | 0 | 2
杨思臻 | 收藏夹 | 2019-01-21 | 2019-01-27 | 0% | 0 | 7
邓世杰 | 登陆注册 | 2019-01-21 | 2019-01-27 | 0% | 0 | 7
杨思臻 | 付款和购物车 | 2019-01-28 | 2019-02-03 | 0% | 0 | 7
邓世杰 | 历史纪录 | 2019-01-28 | 2019-02-03 | 0% | 0 | 7
邓世杰 | 用户信息 | 2019-02-04 | 2019-02-17 | 0% | 0 | 14
杨思臻 | 商品搜索商品信息 | 2019-02-04 | 2019-02-17 | 0% | 0 | 14
杨思臻 | 本地代码测试 | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 0% | 0 | 4
邓世杰 | 服务器配置 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 0% | 0 | 2
邓世杰 | 部署本地项目到服务器 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 0% | 0 | 2
集体 | 发行测试 | 2019-02-22 | 2019-02-28 | 0% | 0 | 7
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
基本資料
任務 狀況圖

## 任務狀況圖
返回

## 基本資料
請輸入基本資訊:
工作成員名單 | 具體任務名稱
杨思臻 | 登陆注册/基础部分
邓世杰 | 商品搜索商品信息/基础部分
集体 | 收藏夹/基础部分
历史纪录/基础部分
付款和购物车/基础部分
用户信息/基础部分
登陆注册
商品搜索商品信息
收藏夹
历史纪录
付款和购物车
用户信息
服务器配置
部署本地项目到服务器
发行测试
本地代码测试
返回